**План-график мероприятий по введению Федерального государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования в МДОБУ детский сад №139**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственные |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.  Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий  по введению ФГОС дошкольного образования | Ноябрь 2014 год | План-график мероприятий по введению  ФГОС дошкольного образования | Заместитель  заведующего ДОУ  по воспитательно-  методической работе,  педагоги |
| Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования.  Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов | 2014 год  Постоянно | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и  дополнений в устав, приказы, положения) | Заведующий ДОУ  Заместитель  заведующего ДОУ  по воспитательно-  методической работе |
| Корректировка основной образовательной программы до-  школьного образования с учетом базовой оснащенности раз-вивающей предметно-пространственной среды ДОУ  Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного  Образования | Ежегодно | Анализ и создание условий для введения  ФГОС дошкольного образования | Заместители  заведующего ДОУ  по воспитательно-  методической работе |
| **Организационно - управленческое введения ФГОС ДО** | | | |
| Обеспечение координации деятельности по введению и  реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.  Издание приказа о создании рабочей группы по введению и  реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ  Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для  введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | 2014 г.  2014 год  Февраль- декабрь  2014 год | Создание рабочей группы по введению и  реализации ФГОС дошкольного образо-  вания в ДОО.  Сбор информационно-аналитических  Материалов  План информационно-методического  сопровождения введения и реализации  ФГОС дошкольного образования | Заведующий ДОУ  Творческая группа  по введению  и реализации ФГОС  дошкольного  образования |
| **Методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Ежегодно | Использование в работе сборников:  оценка готовности ДОУ к введению ФГОС  дошкольного образования; нормативное  обеспечение основной образовательной  программы; методические рекомендации  по оснащению ДОУ с учетом региональ-  ных, национальных и этнокультурных  особенностей | Заведующий ДОУ,  заместитель  заведующего ДОУ  по воспитательно -  методической работе |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников  ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | 2014 год | Выявление степени готовности педагоги-  ческих работников ДОО к введению ФГОС  дошкольного образования | Творческая группа  по введению  и реализации  ФГОС дошкольного  образования |
| Повышение квалификации педагогических работников ДОУ  в контексте требований ФГОС дошкольного образования  Участие педагогических работников ДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических  работников дошкольных образовательных организаций по  вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разра-  ботке основной образовательной программы дошкольного  образования | Ежегодно | План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования | Заместители заведу-  ющего ДОУ  по воспитательно-ме  тодической работе  Заместители заведу-  ющего ДОУ по воспи-  тательно-методиче-  ской работе |
| Использование методических рекомендаций Минобрнауки  России по проведению аттестации педагогических работников.  Участие в конкурсе образовательных программ Определение наставников для молодых педагогов ДОУ | 2017-2018г.г.  Ежегодно | Участие в семинарах по подготовке к  аттестации педагогических работников.  Участие педагогического коллектива ДОУ  в конкурсных мероприятиях  Сопровождение молодых педагогов по  вопросам реализации ФГОС дошкольного  образования | Заместители заведу-  ющего ДОУ по воспи-  тательно-методиче-  ской работе  Заместители заведу-  ющего ДОУ по воспи-  тательно-методиче-  ской работе |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды  Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 уч.год | Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах  Протоколы родительских собраний | Заведующий ДОУ  Заведующий ДОУ |
| **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования учебный год  Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования | 2013-2014  Уч. год  Ежегодно | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования  Оснащение ДОУ оборудованием, мето-  дическими пособиями в соответствии  с требованиями ФГОС дошкольного  образования | Заместители заведу-  ющего ДОУ  по воспитательно-ме-  тодической работе  Заведующий ДОУ |
| **Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Эффективное планирование расходов  средств муниципального и регионально-  го бюджетов. | Заведующий ДОУ |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014  Апрель 2015  Апрель 2016  Апрель2017  Апрель2018  Апрель 2019 | Корректировка и выполнение государ-  ственных (муниципальных) заданий. | Заведующий ДОУ |
| Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных дополнительных услуг в условиях ФГОС  дошкольного образования | 2019г. | Получение лицензии на реализацию до-  полнительных образовательных про-  грамм и предоставление дополнитель-  ных образовательных услуг | Заведующий ДОУ |