**План-график мероприятий по введению Федерального государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования в МДОБУ детский сад №139**

|  |
| --- |
| **Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО** |
|  Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственные |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятийпо введению ФГОС дошкольного образования | Ноябрь 2014 год | План-график мероприятий по введениюФГОС дошкольного образования | Заместительзаведующего ДОУпо воспитательно-методической работе,педагоги |
| Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования.Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов | 2014 годПостоянно | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений идополнений в устав, приказы, положения) | Заведующий ДОУЗаместительзаведующего ДОУпо воспитательно-методической работе |
| Корректировка основной образовательной программы до-школьного образования с учетом базовой оснащенности раз-вивающей предметно-пространственной среды ДОУМониторинг условий реализации ФГОС дошкольногоОбразования | Ежегодно | Анализ и создание условий для введенияФГОС дошкольного образования | Заместителизаведующего ДОУпо воспитательно-методической работе |
| **Организационно - управленческое введения ФГОС ДО** |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.Издание приказа о создании рабочей группы по введению иреализации ФГОС дошкольного образования в ДОУПроведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий длявведения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | 2014 г.2014 годФевраль- декабрь2014 год | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образо-вания в ДОО.Сбор информационно-аналитическихМатериаловПлан информационно-методическогосопровождения введения и реализацииФГОС дошкольного образования | Заведующий ДОУТворческая группапо введениюи реализации ФГОСдошкольногообразования |
| **Методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Ежегодно | Использование в работе сборников:оценка готовности ДОУ к введению ФГОСдошкольного образования; нормативноеобеспечение основной образовательнойпрограммы; методические рекомендациипо оснащению ДОУ с учетом региональ-ных, национальных и этнокультурныхособенностей | Заведующий ДОУ,заместительзаведующего ДОУпо воспитательно - методической работе |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Мониторинг степени готовности педагогических работниковДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | 2014 год | Выявление степени готовности педагоги-ческих работников ДОО к введению ФГОСдошкольного образования | Творческая группапо введениюи реализацииФГОС дошкольногообразования |
| Повышение квалификации педагогических работников ДОУв контексте требований ФГОС дошкольного образованияУчастие педагогических работников ДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогическихработников дошкольных образовательных организаций повопросам введения ФГОС дошкольного образования, разра-ботке основной образовательной программы дошкольногообразования | Ежегодно | План повышения квалификации педагогических работников ДОО в контексте требований ФГОС дошкольного образования | Заместители заведу-ющего ДОУпо воспитательно-методической работеЗаместители заведу-ющего ДОУ по воспи-тательно-методиче-ской работе |
| Использование методических рекомендаций МинобрнаукиРоссии по проведению аттестации педагогических работников.Участие в конкурсе образовательных программ Определение наставников для молодых педагогов ДОУ | 2017-2018г.г.Ежегодно | Участие в семинарах по подготовке каттестации педагогических работников.Участие педагогического коллектива ДОУв конкурсных мероприятияхСопровождение молодых педагогов повопросам реализации ФГОС дошкольногообразования | Заместители заведу-ющего ДОУ по воспи-тательно-методиче-ской работеЗаместители заведу-ющего ДОУ по воспи-тательно-методиче-ской работе |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стендыПроведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 уч.год | Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендахПротоколы родительских собраний | Заведующий ДОУЗаведующий ДОУ |
| **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования учебный годМониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования | 2013-2014Уч. годЕжегодно | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образованияОснащение ДОУ оборудованием, мето-дическими пособиями в соответствиис требованиями ФГОС дошкольногообразования | Заместители заведу-ющего ДОУпо воспитательно-ме-тодической работеЗаведующий ДОУ |
| **Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Эффективное планирование расходовсредств муниципального и регионально-го бюджетов. | Заведующий ДОУ |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 Апрель 2015Апрель 2016Апрель2017Апрель2018Апрель 2019 | Корректировка и выполнение государ-ственных (муниципальных) заданий. | Заведующий ДОУ |
| Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных дополнительных услуг в условиях ФГОСдошкольного образования | 2019г. | Получение лицензии на реализацию до-полнительных образовательных про-грамм и предоставление дополнитель-ных образовательных услуг | Заведующий ДОУ |